## Cronograma 2017-A
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
Cronograma para la evaluación Integral de Desempeño
Período: 2017-A
OBJETIVO: Planificar las actividades que se deben realizar para la evaluación integral de desempeño del personal académico de la EPN para el período.
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha fin
1 | Implementación de plataforma para Heteroevaluación | DGIP | 2017-08-18
2 | Implementación de plataforma para Autoevaluación y Coevaluación en el SII | DGIP | 2017-09-01
3 | Realización de la heteroevaluación | Estudiantes | 2017-08-21
4 | Entrega de portafolio académico ocasionales | Profesores | 2017-09-01
5 | Realización de la autoevaluación ocasionales | Profesores | 2017-09-08
6 | Realización coevaluación ocasionales | Departamentos | 2017-09-15
7 | Entrega de portafolio académico titulares | Profesores | 2017-10-20
8 | Realización de la autoevaluación titulares | Profesores | 2017-10-27
9 | Realización coevaluación titulares | Departamentos | 2017-11-10
10 | Apelaciones profesores titulares | Profesores | 24 de Noviembre de 2017
11 | Remitir a la UNAC los informes de los resultados de la evaluación de desempeño de los profesores de cada Departamento/Instituto, según formato | Jefe Departamento | 2017-12-01
12 | Analizar resultados de la evaluación integral de desempeño | UNAC | 2018-01-05
13 | Elaborar informe para autoridades | UNAC | 2018-01-19